# Приложение № 1

# к Договору на оказание услуг по комплексному продвижению бренда Concordia EU Russia

| Апрель-май | Содержание работ |
| --- | --- |
| 12 – 18.05 - поиск источников для составления базы, подгот. базы для прозвона 19.05 – 4.06 – выполнение звонков и составление базы контактов | База данных (единая, интегральная), включает: - База данных по потенциальным партнерам Concordia и конференции Concordia в России и потенциальным участникам мероприятия (общественные бизнес-организации, союзы, бизнес-клубы, торговые палаты и пр.) по всем регионам России В работу входит: поиск данных организаций, прозвон и уточнение контактных данных, составление базы. - База данных по потенциальным информационным партнерам (СМИ, торговые палаты и др. организации) по всем регионам России В работу входит: поиск данных организаций, прозвон и уточнение контактных данных, составление базы. |
| 11-21.05 | Проведение специалистами агентства работы со СМИ: составление базы целевых СМИ (в т.ч. Интернет), прозвон, переговоры, уточнение их заинтересованности в информации о Concordia и мероприятии |
| 21.05-10.06 | Подготовка и рассылка пресс-релиза о новой инициативе и мероприятии по масс-медиа в России. Отслеживание публикаций. Достижение договоренности об информационном партнерстве с мероприятием. Минимум 4 публикации в профильных СМИ в течение июня. Размещение анонса мероприятия в открытых Интернет-источниках для СМИ |
| Июнь | Содержание работ |
| 1.06 – весь июнь | Обязанности PR Тrade: Работа со СМИ: прозвон, переговоры, приглашение на мероприятие и на пресс-обед, подготовка и рассылка пресс-релиза о мероприятии, постоянный контакт со СМИ с целью повышения их заинтересованности и размещения публикаций, аккредитация журналистов на мероприятии, подготовка сценария пресс-обеда, контроль подготовки пресс-обеда, работа со СМИ – информационными партнерами Подстраховка организаторов: в отношении оборудования |
| Июль | Содержание работ |
| 7.07 | Контроль подготовки мероприятия: зал, аппаратура, пресс-обед и пр., работа с информационными партнерами |
| 8.07 | Организация пресс-обеда: аккредитация, контроль, проведение, сбор спикеров, контроль публикаций, подготовка пресс-папки (печать пресс-папки в типографии потребует дополнительных расходов) Подстраховка организаторов при проведении конференции |
| 8 – 20.07 | ПР после мероприятия: Мониторинг публикаций по мероприятию, прозвон СМИ, подготовка и рассылка пост-релиза, отслеживание публикаций пост-релиза. Минимум 4 публикации в профильных СМИ по результату мероприятия. Составление базы приоритетных СМИ для дальнейшего сотрудничества |
| к 25.07 | Подготовка отчета по всей работе |